## Sheet1
Cronograma Piloto - Projeto Semestral: Eletromagnetismo e Ondulatória & Modelagem e Controle
| # | Descrição | Início | Fim | Duração (dias) | Horas Trabalhadas
Checkpoint 1 | T1 | DEADLINE | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | -
| T2 | Planilha de Atividades | 2016-09-18 | 2016-09-26 | 9 | 4
| T3 | Descrição do Protótipo | 2016-09-18 | 2016-09-26 | 9 | 7
| T4 | Cronograma | 2016-09-18 | 2016-09-26 | 9 | 3
Checkpoint 2 | T5 | DEADLINE | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1
| T6 | Documentação CP1 + CP2 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 23
| T7 | Desenho à mão da bobina | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 5
| T8 | Desenho à mão do circuito completo | 2016-09-30 | 2016-10-10 | 11
| T9 | Aprender biblioteca Arduino | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 23
| T10 | Simular circuito de controle em Proteus | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 22
| T11 | Desenho à mão do dispositivo | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 5
| T12 | Listar materiais | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 5
Checkpoint 3 | T13 | DEADLINE | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 1
| T14 | Documentação CP1 + 2 + 3 | 2016-10-19 | 2016-11-09 | 22
| T15 | Comprar materiais | 2016-10-19 | 2016-10-29 | 11
| T16 | CAD corpo da bobina | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 3
| T17 | Imprimir corpo da bobina | 2016-10-21 | 2016-10-23 | 3
| T18 | Desenhar circuito Fritzing | 2016-10-19 | 2016-10-25 | 7
| T19 | Fresar circuito | 2016-10-26 | 2016-11-04 | 10
| T20 | Montar circuito | 2016-11-05 | 2016-11-09 | 5
| T21 | Montar Bobina | 2016-10-30 | 2016-11-09 | 11
Checkpoint 4 | T22 | DEADLINE | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1
| T23 | Documentação completa | 2016-11-10 | 2016-11-30 | 21
| T24 | Apresentação | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 5
| T25 | Testar circuito | 2016-11-09 | 2016-11-19 | 11
| T26 | Testar bobina | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2
| T27 | Unir Circuito + Bobina | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 1
| T28 | Testes | 2016-11-11 | 2016-11-16 | 6
| T29 | Montar dispositivo completo | 2016-11-16 | 2016-11-20 | 5
| T30 | Reparos Finais | 2016-11-20 | 2016-11-29 | 10
Legenda
Guilherme Costa
Lucas Constanzo
Nícolas Fonteyne
A | Nicolas Gentil